## WBS 작성
WBS ( 2 Weeks )
| 시작일 |  |  | 2024-04-01
| 종료일 |  |  | 2024-04-12
[5 empty] | 월별 |  | M | 4월
[5 empty] | 주차 |  | W | 1W | [6 empty] | 2W
[5 empty] | 요일 |  | D1 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
[5 empty] | 일별 |  | D2 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13
|  | WBS | 구분 | 항목 | 상태 | 진척도
| 신규 | 1 | 요구사항 명세 | 요구사항 명세서 작성 | 작업 완료 | 100% | 1900-01-11: 마 감
|  |  | 1.1.1 필요 정보 확인 | 면담 및 요구사항 관련 인터뷰 | 작업 완료 | 100%
|  |  | 1.1.2 명세서 작성 | 요구사항 명세서 워드 작업 | 작업 완료 | 100%
|  | 2 | 서비스 기획 |  | 작업 완료 | 100%
|  |  | 서비스 정보 구조 |  | 작업 완료 | 100%
|  |  | 서비스 기획서 작성 |  | 작업 완료 | 100%
|  | 3 | 기능 명세 |  | 작업 완료 | 100%
|  |  | 기능 명세 파악 |  | 작업 완료 | 100%
|  |  | 화면 구조 파악 |  | 작업 완료 | 100%
|  |  | 기능 명세서 작성 |  | 작업 완료 | 100%
작업 대기